| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG MÔN Số: /KH – UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Long Môn, ngày 14 tháng 03 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tiêm phòng Vắc xin LMLM và Phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I trên địa bàn xã Long Môn năm 2025

Thực hiện theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 10/03/2025 của UBND huyện Minh Long về việc phân bổ vắc xin, hóa chất cho các xã tiêm phòng cho đàn gia súc và khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1/2025.

Ủy ban nhân dân xã Long Môn ban hành Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và phun thuốc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I trên địa bàn xã Long Môn năm 2025, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiêm phòng 100% cho gia súc trong diện tiêm phòng, nhằm tạo miễn dịch cho đàn gia súc trên địa bàn xã; chủ động giám sát dịch bệnh; tránh lây lan dịch bệnh diện rộng.

- Nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng chống, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, ngăn ngừa lây bệnh sang cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi.

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh tái phát, đặc biệt là dịch bệnh Lở mồm long móng trâu, bò, dịch tả lợn … giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái.

2. Yêu cầu:

Các ban ngành phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Thực hiện 100% các đối tượng gia súc thuộc diện tiêm phòng, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu chuồng trại, bãi chăn thả, đường làng, ngõ xóm.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian, địa điểm: Chi tiết có phụ lục 01 và 02 kèm theo.

Phụ lục 01: Lịch tiêm phòng lở mồm long móng.

| TT | Địa chỉ (thôn) | Thời gian tiêm | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làng Giữa | Từ ngày 17/03/2025 đến 18/03/2025 | Hào + Khéo | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| 2 | Làng Trê | Từ ngày 19/03/2025 đến 20/03/2025 | Hào + Khéo | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| 3 | Làng Ren | Từ ngày 21/03/20245 đến 22/03/2025 | Hào + Khéo | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| 4 | Cà Xen | Từ ngày 23/03/2025 đến 24/03/2025 | Hào + Khéo | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| Tổng: 4 thôn |  | 08 ngày | 2 người |  |

Phụ lục 02: Lịch phun thuốc khử trùng.

| TT | Địa chỉ (thôn) | Thời gian phun | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làng Giữa | Từ ngày 17/03/2025 đến 18/03/2025 | Bêm + Hậu | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| 2 | Làng Trê | Từ ngày 19/03/2025 đến 20/03/2025 | Bêm + Hậu | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| 3 | Làng Ren | Từ ngày 21/03/20245 đến 22/03/2025 | Bêm + Hậu | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| 4 | Cà Xen | Từ ngày 23/03/2025 đến 24/03/2025 | Bêm + Hậu | Sáng 7h30-10h30 Chiều 13h30- 16h30 |
| Tổng: 4 thôn |  | 08 ngày | 2 người |  |

2. Tổ chức, thực hiện:

- Giao cho Thú y xã tham gia mưu cho UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Trưởng thôn có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến các hộ dân có chăn nuôi về thời gian, địa điểm UBND xã tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng và lịch phun thuốc tiêu độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại; hướng dẫn bà con vệ sinh chuồng trại trước khi tiêm và phun thuốc.

3. Đề nghị UBMTTQ VN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên của mình về tầm quan trọng của công tác tiêm phòng và phun thuốc khử trùng vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi.

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin lở mồm long móng và phun thuốc tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2025. Kính đề nghị các ban, ngành quan tâm, phối hợp thực hiện./.

| Nơi nhận: - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; - TT. ĐU, HĐND xã (b/c); - CT, các PCT UBND xã; - MT và các tổ chức chính trị - xã hội; - Khuyến nông, thú y xã; - 4 thôn; - Lưu VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Văn Vinh |
| --- | --- |