| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG MÔN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: …../BC-UBND |  | Long Môn, ngày 15 tháng 4 năm 2025 |

BÁO CÁO

Về giải trình nguyên nhân không tiếp tục thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia gồm dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và vốn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm  2024

Thực hiện Công văn số 636/STC-QLNS ngày 04/04/2025 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2024 còn thừa lại ngân sách huyện. UBND xã Long Môn báo cáo giải trình nguyên nhân không tiếp tục thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Long Môn cụ thể như sau:

- Phần vốn bổ sung sự nghiệp 3 Chương trình mục tiêu năm 2024.

- Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng kinh phí nộp trả: 3.855.101.500 đồng. Trong đó:

+ Ngân sách TW: 3.336.683.440 đồng

+ Ngân sách tỉnh: 367.461.560 đồng

+ Ngân sách huyện: 150.956.500 đồng.

Các nội dung dự án nộp trả ngân sách cụ thể như sau:

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt với tổng kinh phí đã phân khai: 995.060.000 đồng. Trong đó:

- Vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024: 460.000.000 đồng.

- Vốn năm 2024: 535.060.000 đồng

- Giải ngân: 0 đồng

- Vốn còn lại: 995.060.000 đồng

- Tình hình thực hiện: Không thực hiện được.

- Giải trình: Căn cứ theo nhu cầu thực tế của người dân qua rà soát thì người dân trên địa bàn xã không có nhu cầu về nội dung dự án này vì trong năm 2023 UBND huyện có hỗ trợ 99 bồn nước cho hộ nghèo trên địa bàn xã và có 03 công trình nước sinh hoạt tập trung nên rà soát lại những hộ nghèo đều đã hưởng dự án này.

- Nguyên nhân: Hộ nghèo trên địa bàn xã cũng ít, mỗi hộ chỉ được hưởng 01 nội dung nên hết nội dung chi. UBND xã xin trả lại nguồn vốn.

2. Dự án 3:

2.1 Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: Tổng kinh phí đã phân khai là: 2.975.050.000 đồng. Trong đó:

- Vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024: 619.000.000 đồng

- Vốn năm 2024: 2.356.050.000 đồng

- Đã thực hiện hỗ trợ nhóm cộng đồng khoán bảo vệ rừng với số tiền giải ngân: 181.120.000 đồng. Trong đó: (giải ngân vốn 2023 là 90.560.000 đồng và vốn 2024 là 90.560.000 đồng).

- Vốn còn lại hết nhiệm vụ chi: 2.793.930.000 đồng. (Trong đó: Vốn năm 2023 là 528.440.000 đồng và vốn năm 2024 là 2.265.490.000 đồng)

- Nguyên nhân không thực hiện được số tiền còn lại là căn cứ theo văn bản quy định Tiểu dự án 1 – dự có 06 nội dung hỗ (Khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, trợ cấp gạo, hỗ trợ trồng rừng sản xuất và lâm sản ngoài gỗ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh …). Tuy nhiên tại địa phương chỉ thực hiện được 01 nội dung là hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất với diện tích 226,40 ha//04 cộng đồng thôn và 01 hộ gia đình; các nội dung khác không thực hiện đươc vì hiện tại địa phương không đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ, Công văn số 5775/UBND-KTN ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, theo đó các nội dung hỗ trợ trồng rừng sản xuất và lâm sản ngoài gỗ, trợ cấp gạo… do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Vì những lý do đã nêu trên, trong năm 2024, UBND xã Long Môn chỉ thực hiện được 01 nội dung hỗ trợ bảo vệ rừng với diện tích 226,40 ha/04 cộng đồng và 01 hộ gia đình, kinh phí xin phê duyệt thực hiện hỗ trợ bảo vệ rừng 90.560.000 đồng, cụ thể: Hỗ trợ trực tiếp cho chủ rừng 226,40 ha x 400.000 đồng/ha = 90.560.000 đồng (khoản 5, Điều 1 Thông tư 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ Tài chính).

2.2 Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư với tổng số tiền: 254.000.000 đồng là nguồn vốn của năm 2023 chuyển sang năm 2024 thực hiện đã thực hiện giải ngân 252.899.000 đồng, còn lại là 1.101.000 đồng hết nhiệm vụ chi nộp trả về ngân sách huyện, nguyên nhân là khi lập dự toán trình phê duyệt là không hết theo kế hoạch vốn giao, còn về công tác giải ngân là giải ngân là đạt 100% dự toán được phê duyệt

- Dự án 8: Thực hiện bình đẵng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữa và trẻ em:

- Vốn năm 2023 chuyển sang 2024 với tiền là 61.400.000 đồng, số tiền giải ngân 0 đồng, vốn còn lại 61.400.000 đồng đã nộp trả về ngân sách huyện. Nguyên nhân nộp trả: Gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em năm 2023 chưa thực hiện. Do đối tượng thụ hưởng không cung cấp đầy đủ chứng từ hồ sơ thủ tục có liên quan theo hướng dẫn quy định cho nên bên bộ phận phụ trách Hội LH phụ nữ xã không tổng hợp hồ sơ được và UBND xã không có cơ sở để chi trả cho các đối đối tượng bà mẹ sinh đẻ.

b) Vốn năm 2024: Tổng kinh phí được phân khai là 109.250.000 đồng, đã thanh quyết toán là 105.650.000 đồng, kinh phí còn lại nộp trả ngân sách nhà nước là 3.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm ngàn đồng). Nguyên nhân:

- Nội dung hoạt động 4 dự toán gói chính sách hỗ trợ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em thuộc dự án 8, trên địa bàn xã có 1 trường hợp hộ khẩu xã Long Môn lấy chồng ở xã Long Mai và đã được UBND Long Mai chi trả, cho nên UBND xã Long Môn không chi trả được nữa, số tiền còn dư lại 2.400.000 đồng UBND xã thống nhất nộp trả về ngân sách nhà nước.

- Tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa chỉ tin cậy cộng đồng UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện nhưng do sơ xuất trong quá trình thực hiện chưa xuất hóa đơn maket cho nên thiếu so với dự toán do qua ngày 31/12/2024 là không còn xuất được hoá đơn là 1.000.000 đồng và số tiền 200.000 đồng số tiền mua bó hoa do thực tế mua thấp hơn dự toán được duyệt.

4. Dự án 10- Tiểu dự án 3: Kiểm tra giám sát đánh giá đào tạo tập huấn tổ chức thực hiện chương trình tổng kinh phí được phân khai trong năm 2024: 11.500.000 đồng tổng chi 11.489.500 đồng, kinh phí còn lại hết nhiệm vụ chi nộp trả ngân sách là 10.500 đồng. Nguyên nhân: Do tiền còn dư lại phí hóa đơn vì theo quy định giảm 20% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 174/2024/QH15.

- Phần vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững:

- Tổng số tiền nộp trả ngân sách: 19.565.800 đồng. Trong đó:

+ Ngân sách TW: 16.834.500 đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 1.876.100 đồng.

+ Ngân sách huyện: 855.200 đồng.

Các nội dung dự án nộp trả ngân sách cụ thể như sau:

- Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (nguồn vốn năm 2024)

Trên cơ sở dự toán dự án do cộng đồng lập và đề xuất trình các cấp xem xét có 02 dự án, cụ thể:

1.1. Dự án chăn nuôi Bò cái lai sinh sản, tổng kinh phí thực hiện: 599.730.000động, trong đó:

-  Ngân sách Trung ương:   449.400.000 đồng;

-  Ngân sách địa phương:      63.400.000 đồng;

-  Đối ứng của người dân:  89.910.000 đồng (14% bằng hiện vật quy thành tiền);

1.2. Dự án trồng Quế, tổng kinh phí thực hiện: 119.682.500 động, trong đó:

-  Ngân sách Trung ương:   60.500.000 đồng;

-  Ngân sách địa phương:      8.222.500 đồng;

-  Đối ứng của người dân:  50.960.000đồng (43% bằng hiện vật quy đổi thành tiền).

Căn cứ các định mức kỹ thuất quy định theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/09/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản hướng dân thực hiện các Chương trình MTQG thì 02 dự án thì tổng kinh phí 581.525.000đồng (Ngân sách Trung ương và địa phương).

Kinh phí còn lại theo Quyết định Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 01/03/2024; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 27/09/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long là 19.533.700 đồng (NS: TW 16.834.500; tỉnh 1.781.000 đồng; huyện 842.000 đồng) hết nhiệm vụ chi nộp trả ngân sách Nhà nước.

Vì lý do:

Thứ nhất, theo định mức quy định cây trồng, vật nuôi theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/09/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khi lập dự toán sử dụng không hết nguồn.

Thứ hai, đối tượng thụ hưởng chính sách có cùng sở thích chăn nuôi, trồng trọt thực hiện cùng một nội dung dự án không còn.

- Dự án 3- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng dự toán giao kinh phí năm 2023 chuyển sang 2024: 362.430.100 đồng đã thực hiện giải ngân 362.398.000 đồng, vốn còn lại 32.100 đồng (NS: tỉnh), nguyên nhân còn lại nộp trả do hết nhiệm vụ chi theo thực tế dự toán được phê duyệt.

- Dự án 7 - Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình.

Tổng kinh phí giao trong năm 2024: 34.500.000 đồng, đã thực hiện 34.423.800 đồng số tiền còn lại nộp trả là 76.200 đồng, nguyên nhân là do tiền còn dư lại phí hóa đơn vì theo quy định giảm 20% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 174/2024/QH15.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí nộp trả: 1.789.920 đồng.Trong đó:

+ Ngân sách TW: 369.920 đồng

+ Ngân sách tỉnh: 782.000 đồng

+ Ngân sách huyện: 638.000 đồng

Cụ thể dự án nộp trả như sau:

- Nội dung thành phần số 03: Nội dung 2 (Hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết sản xuất). (00493)

Tổng kinh phí phân khai năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 207.000.000 đồng, đã thực hiện thanh quyết toán là 205.610.080 đồng, số tiền còn lại: 1.389.920 đồng. nguyên nhân nộp trả là do hết nhiệm vụ chi vì xã đã thực hiện chi đúng theo khối lượng dự toán đã được phê duyệt.

- Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá người dân thôn, bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Tổng kinh phí được phân khai là 90.000.000 đồng, đã thanh quyết toán là 89.600.000 đồng, số tiền còn lại là 400.000 đồng (Vốn NS huyện), nguyên nhân là do lập dự toán được phê duyệt chỉ thực hiện là 89.600.000 đồng, cho nên số tiền còn lại hết nhiệm vụ chi trả về ngân sách.

(Nội dung chi tiết cụ thể 3 CTMTQG có Phụ lục kèm theo)

- Phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Dự án 4: Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Số tiền phân khai năm 2024 để đầu tư xây dựng cơ bản: 1.185.286.000 đồng.

+ Ngân sách TW: 1.020.000.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 115.286.000 đồng.

+ Ngân sách huyện: 50.000.000 đồng.

- Số tiền giải ngân quyết toán: 1.162.192.000 đồng

+ Ngân sách TW: 1.013.509.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 101.351.000 đồng.

+ Ngân sách huyện: 47.332.000 đồng.

- Còn lại hết nhiệm vụ chi trả về ngân sách huyện: 23.094.000 đồng.

+ Ngân sách TW: 6.491.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 13.935.000 đồng.

+ Ngân sách huyện: 2.668.000 đồng.

- Nguyên nhân nộp trả: Là hết nhiệm vụ chi, theo khối lượng thực tế dự án hoàn thành sau quyết toán.

Trên đây là UBND xã Long Môn báo cáo giải trình nguyên nhân không tiếp tục thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia gồm dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và vốn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Long Môn. Kính báo cáo UBND huyện; Phòng Tài chính huyện biết./.

| Nơi nhận: - TT. HĐNDxã; - Đoàn giám sát HĐND xã; - CT, các Phó CT UBND xã; - Các công chức liên quan; - Các Trưởng nhóm Dự án; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Thị Ri |
| --- | --- |